附件                   海东市平安区政府系统“710”台账（一般或复杂事项）

单位（部门）：

| 序号 | 工作任务 | 交办时间 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人 | 办理结果 | 销号签字 | 转期理由 | 转期签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

海东市平安区政府系统“710”工作定期督查

通报制度（试行）

第一条  为全面落实以“四个转变”推动“四个扎扎实实”重大要求，进一步提高工作效能，强化工作责任，确保各项制度规定、工作任务全面落实，推动督查工作制度化、规范化、程序化，制定本制度。

第二条  定期督查通报以“710”工作制度为依据，以提高各级各部门执行力为目的，以推动政府中心工作落实为重点，以实事求是、高效务实，发现问题、改进工作、表扬先进、鞭策落后为原则。

第三条  区委区政府督查室负责全区督查通报工作，区政府各部门负责本部门督查通报工作。

第四条  定期督查通报的内容

1．党中央、国务院重大决策部署落实情况。

2．区委、区政府重要会议、重要文件安排事项落实情况。

3．区政府《政府工作报告》明确的各项重点工作任务落实情况。

4．区委、区政府主要领导批示、调研中需办理事项落实情况。

5．区委、区政府领导交办工作事项落实情况。

6.“710"工作制度落实情况。

7．区委区政府督查室督查通报要求整改事项落实情况。

8．其他重要事项。

第五条  定期督查通报的方式

坚持“开门搞督查”。采取书面督查、电话督办、实地调研督查等方式的同时，不断创新督查方式，逐步建立“710”工作制度电子督查系统。主动接受社会监督，有针对性地开展督查。

督查通报可采取书面通报、媒体报道、会议通报等方式进行。

第六条  定期督查工作程序

1．立项。对列入督查的事项进行立项编号登记，建立督查事项台账。台账实行常态化、动态化管理。

2．交办。立项2个工作日内下发督办通知，明确承办单位需办理的具体内容、完成时限和办理要求等。

3．跟踪了解。对常规性工作和一般事项，随时了解掌握工作动态和任务进展情况，原则上实行周汇报、月总结、季检查。

4．督促检查。对重要事项、涉及面较广的工作，成立督查组开展实地调研督查，用督查传导压力，用压力推动落实。

开展实地督查，要制定周密详细的督查工作方案，进行督查人员培训，广泛收集掌握各类信息、基本情况和问题线索，做好扎实的前期准备工作。督查时要检查各乡镇各部门建立的工作任务台账，核实办理过程、办理结果等情况，对发现的问题，要立督立纠，限时整改。重大问题、特殊情况要及时报告领导。

5．分析汇总。任务承办单位对督办事项落实情况、办理结果要在规定时限内，以书面形式及时回复。不能按时办结的，经分管领导同意后说明原因，申请延期；未按要求落实的，剖析问题根源，提出整改措施。督查工作结束后，督查室要及时进行分析汇总，形成专项或综合督查报告。

6．反馈。督查报告中反政的问题和提出的意见建议，及时反馈承办单位及相关部门进一步研究落实。

7.办结销号。对督查完成事项填写《督查事项办结报告单》，报分管领导审签后，在督查事项台账中予以销号。

8．整理建档。督查事项办结后，及时将交办事项原件、办理结果及办理过程中形成的相关材料进行整理，按文书档案管理要求立卷归档。

第七条  督查结果应用

1．实行定期通报。督查情况报告经主要领导审核同意后进行通报。一般事项落实情况每季度通报1次，复杂事项每半年通报1次，对需要重点跟踪督办事项可实行每月通报，直至任务完成。年底前所有事项清零情况，由区委区政府督查室汇总通报。对通报反映的问题，要限时办结，整改到位。

2．作为年终目标考核的依据。年度所有事项清零情况的通报结果报区考核办备案，作为部门及个人年度目标考核、评先树优的重要参考依据。

3．实行责任追究。对“710”工作制度执行不力，来按要求建立台账或台账作用发挥不到位的，对有问题不整改、大问题小整改、边改边犯的，要进行通报批评。对责任心不强，工作作风不实，无正当理由，未能按时完成台账管理事项的，对不作为、慢作为、乱作为、弄虚作假、敷衍塞责的，视情节轻重进行批评教育、约谈诫勉和组织处理。对造成工作被动或不良后果的，按有关规定对责任人和责任领导予以追责处理。

第八条  督查工作要注重调查研究、分析研判，为领导决策提供参考依据。要注重一线督查，通过督促协调帮助基层和群众解决实际问题。

第九条  本制度由区政府办公室负责解释。

第十条  本制度自印发之日起施行。

附件：1．单位督查事项管理台账

2．督查事项办结报告单

附件1

单位督查事项管理台账

（样表）

| 序号 | 督查事项 | 立项时间 | 承办单位 | 交班时间 | 完成时限 | 督查责任人 | 督查情况 | 办理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

督查事项办结报告单

（样式）

同志：

事项于          年     月     日立项督办。经督促检查，该事项已在规定时限内办结，并形成专项（综合）督察报告。请签审认可，予以销号。

单位

年   月   日

领导审核意见：

签        名：